## Sheet1
序号 | 模块 | 功能 | 功能描述 | 备注 | 评估耗时（天） | 开发人员 | 是否完成
1 | 程序设计 | 数据库设计 | 按照原型设计与调整数据库结构 |  | 1 | 宋超、朱燕军
2 |  | 程序框架搭建 | 依据系统结构搭建程序框架 |  | 1 | 宋超
3 | 后台管理-点评内容 | 后台管理员登陆 | 完成系统管理员登陆，并保存登陆信息，便于各模块使用； | 需要提供PC端后台管理登陆页Html |  | 宋超
4 |  | 评价维度 | 完成CRUD功能； |  | 1
5 |  | 菜品管理 |  |  | 1
6 |  | 员工点评 |  |  | 0.5
7 |  | 点评项 |  |  | 0.5
8 |  | 意见 |  |  | 0.5
9 |  | 点评主题 | 完成CRUD；主题对应点评项、意见选择； |  | 1
10 | 后台管理-点评统计 | 综合平均统计 | 按照查询条件进行查询统计，并实现导出功能； |  | 1 | 朱燕军
11 |  | 性别口径统计 |  |  | 0.5
12 |  | 年龄口径统计 |  |  | 0.5
13 |  | 饮食习惯口径统计 |  |  | 0.5
14 |  | 工作性质口径统计 |  |  | 0.5
15 |  | 员工点评统计 |  |  | 0.5
16 | 后台管理-系统管理 | 系统管理员管理 |  |  | 1 | 朱燕军
17 | 巡检点评 | 登陆 | 完成巡检点评登陆 |  | 0.5 | 朱燕军
18 |  | 选择主题 | 实现主体选择与保存 |  | 0.5
19 |  | 开始点评 | 实现点评项加载显示与提交； |  | 1
20 |  | 点评意见 | 实现点评意见加载显示与提交； |  | 0.5
21 | 日常触摸屏点评 | 登陆 | 触摸屏之前也有一个登陆页，用于确定该点评的作业区与 班组； |  | 0.5 | 宋超
22 |  | 成果展示 | 实时显示日期；该页面为几张大图轮换展示，当任意一张大图点击时，都进入点评主页；由于该触摸屏可能长时间无人操作，需要支持定时刷新； |  | 0.5
23 |  | 点评主页 | 实时显示日期、绑定静态页添加对应请求链接；长时间无操作自动跳转至成果展示； |  | 0.5
24 |  | 菜品点赞 | 绑定对应菜品列表；长时间无操作自动跳转至成果展示； |  | 0.5
25 |  | 查看菜品点赞结果 | 实现统计图表展示；长时间无操作自动跳转至成果展示； |  | 0.5
26 |  | 我要投诉 | 绑定投诉意见列表，实现数据提交； |  | 0.5
27 |  | 员工服务评价 | 完成员工列表绑定，实现数据提交； |  | 0.5
28 | 静态页整合 | 整合页面静态页 | 依据提供的静态页，完成各功能页面整合； |  | 2 | 朱燕军、宋超
29 | 测试与验收 | 自测与验收测试 | 优先自测，自测完毕之后，交换测试；并最终提交验收测试； |  | 2
30 | 发布上线与维护 | 发布上线与维护 | 发布至正式环境，并跟进反馈问题； |  | 5